(ตัวอย่าง)																	แบบ ปอ. 3

ชื่อหน่วยรับตรวจ โรงเรียน....บ้านหนองฉลอง.............

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ....30....... เดือน.. กันยายน....................... พ.ศ. ..2554..........

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานสารบรรณ - ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเลคทรอนิกค์ เพื่อให้มีการรับ-ส่งหนังสือราชการ เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับหนังสือที่ สพป. | - เจ้าหน้าที่ธุรการมีน้อย ต้องรับผิดชอบ 2 โรงเรียนต่อสัปดาห์ -ระบบอินเตอร์เน็ตโหลดงานช้า | งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 54 | -สร้างจิตสำนึก พัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้เกี่ยวข้อง -พัฒนาระบบสื่อสาร --พัฒนาบุคลากรด้าน ICT | 30 มี.ค.55 15 ก.ค.55 30 ก.ย.55 นาย ก กลุ่มบริหารงานทั่วไป |  |

ชื่อผู้รายงาน....................................................

(นาย ข    ชอบงาม)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉลอง............

วันที่......10....... เดือน...พฤศจิกายน...........พ.ศ. ...2554.....

(ตัวอย่าง)                                                                                                                                                                                                                         แบบ ติดตาม ปอ.3

ชื่อหน่วยรับตรวจ  โรงเรียน บ้านหนองฉลอง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ....31....... เดือน.. มีนาคม... พ.ศ. ..2555..........

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานสารบรรณ -ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเลคทรอนิกค์ -เพื่อให้มีการรับ-ส่งหนังสือราชการเกิดความสะดวก รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับหนังสือที่ สพป. | - เจ้าหน้าที่ธุรการมีน้อย ต้องรับผิดชอบ 2 โรงเรียนต่อสัปดาห์ -ระบบอินเตอร์เน็ตโหลดงานช้า | งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 54 | -สร้างจิตสำนึกพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้เกี่ยวข้อง -พัฒนาระบบสื่อสาร -พัฒนาบุคลากรด้าน ICT | 30 มี.ค.55 15 ก.ค.55 30 ก.ย.55 นาย ก กลุ่มบริหารงานทั่วไป | -นิเทศ ตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ -รอบ 6 เดือน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเรื่องการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเลคทรอนิกค์ แต่ยังคงมีปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้ดำเนินการทำแผนปรับปรุงต่อไป งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 55 |

ชื่อผู้รายงาน........................................................

(นาย ข   ชอบงาม)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉลอง

วันที่.....30.... เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ. ...2555....

(ตัวอย่าง)                                                                                                                                                                                                                         แบบ ปอ. 3

ชื่อหน่วยรับตรวจ  โรงเรียน บ้านหนองฉลอง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ....30....... เดือน.. กันยายน... พ.ศ. ..2555..........

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานสารบรรณ -ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการอิเลคทรอนิกค์ -เพื่อให้มีการรับ-ส่งหนังสือราชการ เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับหนังสือที่ สพป. | -เจ้าหน้าที่ธุรการมีน้อย ต้องรับผิดชอบ 2 โรงเรียนต่อสัปดาห์ -ระบบอินเตอร์โหลดงานช้า | งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 54 | -สร้างจิตสำนึกพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้เกี่ยวข้อง -พัฒนาระบบสื่อสาร -พัฒนาบุคลากรด้าน ICT | 30 มี.ค.56 15 ก.ค.56 30 ก.ย.56 นาย ก กลุ่มบริหารงานทั่วไป |  |

ชื่อผู้รายงาน........................................................

(นาย ข    ชอบงาม)

ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉลอง.

วันที่....30.... เดือน..ตุลาคม..พ.ศ. ...2555....